## Sheet1
| Activity | Start | End | Preceding | January |  |  |  |  | February |  |  |  |  | March |  |  |  |  | April
[5 empty] | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 25 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26
1 | Preliminary Investigation | 2021-01-01 | 2021-02-08 | bar: January 1 to February 8
2 | Problem Analysis | 2021-02-08 | 2021-02-22 | bar: February 8 to February 22
3 | Requirements Analysis | 2021-02-22 | 2021-03-08 | 1, 2 | bar: February 22 to March 8
4 | Decision Analysis | 2021-03-08 | 2021-03-25 | 3 | bar: March 8 to March 25
5 | Final Design | 2021-02-22 | 2021-03-29 | 4 | bar: February 22 to March 29
6 | System Testing | 2021-03-29 | 2021-04-12 | 5 | bar: March 29 to April 12
7 | Implementation and Training | 2021-04-12 | 2021-04-18 | 5, 6 | bar: April 12 to April 19
8 | Operations and Support | 2021-04-12 | 2021-04-18 | 7 | bar: April 12 to April 19
9 | Final Report Complete | 2021-03-08 | 2021-04-21 | All | bar: March 8 to April 26